BERCO DA NACAO - ORIGIN SUMMIT - DOCUMENTO ESTRUTURANTE - SETEMBRO 2027
CAMARA MUNICIPAL DE GUIMARAES
DOCUMENTO ESTRUTURANTE DO PROJECTO

Berco da Nacao
Do Berco da Nacao ao Berco da Inovacao
ORIGIN Summit - I Encontro Internacional de Operadores Turisticos

Guimaraes - Portugal - Setembro 2027
No contexto das Comemoracoes dos 900 Anos da Batalha de Sao Mamede - 1128-2028
Versao: 2.1 - Confidencial - Para uso da Camara Municipal


1. Enquadramento e Missao
1.1 Conceito Central e Titulo do Evento
O projecto tem dois niveis de nomenclatura, cada um com uma funcao estrategica distinta:

	Nivel
	Designacao
	Funcao

	Nome do Evento (publico)
	Berco da Nacao
	Identidade da edicao de Guimaraes - uso em site, materiais e comunicacao

	Marca Escalavel
	ORIGIN Summit
	Nome da serie de eventos - permite crescer para outras cidades do Pentagono Urbano

	Subtitulo Institucional
	Do Berco da Nacao ao Berco da Inovacao
	Alinhamento com a visao do municipio - uso em documentos formais e candidaturas

	Designacao Formal
	I Encontro Internacional de Operadores Turisticos
	Uso em candidaturas a fundos publicos e documentos oficiais



"Aqui nasceu Portugal. Aqui o mundo reencontra as suas origens."

1.2 Missao, Visao e Valores
1. Missao: Conectar operadores turisticos de todo o mundo com o territorio de Guimaraes - os seus produtores, espacos historicos, gastronomia, artesaos e comunidade - gerando acordos comerciais que duram e visitantes que regressam.
1. Visao: O maior encontro de operadores turisticos da Peninsula Iberica, com edicoes anuais a partir de Setembro de 2027 pelo Pentagono Urbano, crescendo ate as celebracoes do centenario em 2028.
1. Valores: Autenticidade - Territorio no centro - Ecossistema local primeiro - Sustentabilidade mensuravel - Transparencia institucional.

1.3 As Comemoracoes dos 900 Anos como Contexto Estrategico
O Governo de Portugal criou um Comissariado Nacional para as comemoracoes dos 900 Anos da Batalha de Sao Mamede, com arranque a 24 de Junho de 2026 e apogio em 2028. Este programa nacional representa uma oportunidade estrategica singular para o ORIGIN Summit: posicionar o evento no cruzamento entre a celebracao historica e a promocao turistica internacional do territorio.
As comemoracoes nao sao promotoras do evento - sao o contexto que o legitima, o argumento que o diferencia e a janela que abre candidaturas a apoio publico especifico.
1. As comemoracoes aumentam a visibilidade internacional de Guimaraes - o evento capitaliza essa atencao para gerar acordos comerciais com operadores de 22 paises.
1. O Comissariado Nacional preve a colaboracao com entidades privadas na promocao do territorio - o ORIGIN Summit enquadra-se neste perfil de iniciativa.
1. O enquadramento nas comemoracoes abre candidaturas especificas ao Ministerio da Cultura e a fundos europeus de Patrimonio.
1. Operadores presentes em Setembro 2027 regressam a casa com Guimaraes posicionada no contexto das celebracoes do centenario - argumento de venda unico.
Nota de posicionamento: o ORIGIN Summit nao e um evento oficial das comemoracoes nem tem vinculo formal com o Comissariado Nacional. E um projecto privado que usa o contexto das comemoracoes como argumento estrategico e como justificativa para candidaturas a apoio publico. A formalizacao de qualquer parceria com o Comissariado e um objectivo - nao um facto estabelecido.

1.4 Alinhamento com a Visao Municipal - Berco da Inovacao
O novo presidente da Camara Municipal, Ricardo Araujo (mandato 2025-2029), assumiu o compromisso de transformar Guimaraes no 'berco da inovacao' - complementando a identidade historica do 'berco da nacao' com uma visao de futuro centrada em conhecimento, tecnologia e progresso.
O ORIGIN Summit e o evento que concretiza esta visao no dominio do turismo: usa a heranca historica para atrair o mundo e posiciona Guimaraes como destino de inovacao e referencia global.
Do Berco da Nacao ao Berco da Inovacao - Guimaraes recebe o mundo em Setembro 2027



  2. JUSTIFICACAO ESTRATEGICA DA DATA  
  Setembro 2027 - A escolha certa para o territorio
2.1 Data Recomendada: 17 a 21 de Setembro de 2027
Recomendacao: 17 a 21 de Setembro de 2027 - Quinta a Segunda
A escolha de Setembro de 2027 resulta de analise criteriosa de cinco factores: sazonalidade turistica, clima, calendario de vindimas, agenda de planeamento dos operadores internacionais e ausencia de conflitos locais.

2.1.1 Sazonalidade - O argumento dos alojamentos
1. Disponibilidade crescente: Com o turismo de Verao a recuar em Setembro, hoteis, pousadas e AL de Guimaraes estao com disponibilidade progressiva e negociam tarifas preferenciais para grupos - impossivel em Julho e Agosto.
1. Tarifas negociaveis: Transicao para baixa temporada permite negociar 20 a 35% abaixo dos valores de alta temporada.
1. Servicos locais mais disponíveis: Menor pressao de turismo de massas - guias, restaurantes e artesaos dedicam mais atencao e qualidade aos operadores.
Fonte: Turismo Porto e Norte - dados de ocupacao hoteleira Minho 2024 indicam quebra de 18-22% na ocupacao em Setembro face a Agosto.

2.1.2 Clima - O argumento das famtrips
1. Temperaturas ideais: Entre 18 e 24 graus em Setembro no Norte de Portugal - confortaveis para visitas ao Castelo, Monte da Penha e Centro Historico.
1. Luz natural prolongada: Dias longos para fotografia e conteudo visual de qualidade para operadores e criadores de conteudo.
Fonte: Authentic Portugal - 'O clima permanece ameno, com temperaturas entre 15 e 25 graus em Setembro'.

2.1.3 Vindimas - O argumento do Vinho Verde
1. Quintas em plena actividade: Operadores visitam quintas certificadas em plena vindima - observam, participam e provam o vinho novo directamente da prensa. Esta experiencia nao existe noutro mes do ano.
1. Historia que vende: Um operador que viveu a vindima numa quinta de Vinho Verde tem uma historia que os seus clientes vao querer comprar.
Fonte: Cultuga - 'Setembro e a epoca das vindimas, da colheita das uvas para a producao de vinho'.

2.1.4 Agenda dos operadores internacionais
1. Mercado brasileiro: CVC, Flytour, Queensberry iniciam em Setembro o planeamento dos catalogos Europa para o ano seguinte. Presenca em Guimaraes em Setembro 2027 significa inclusao nos catalogos de 2028 - ano de apogio das comemoracoes.
1. Antecede WTM e BTL: O evento acontece antes da World Travel Market (Londres, Novembro) e da BTL (Lisboa, Marco) - operadores promovem Guimaraes nestas feiras com experiencia directa.

2.1.5 Ausencia de conflitos em Guimaraes
1. Festas Gualterianas (Agosto): Completamente fora do periodo do evento.
1. Nicolinas (Novembro/Dezembro): Decorrem de 29 de Novembro a 7 de Dezembro - sem sobreposicao.
1. Feriados nacionais: Setembro nao tem feriados nacionais.

2.2 Tabela Comparativa de Alternativas

	Criterio
	Jul/Ago
	Set
	Out
	Nov
	Dez

	Sazonalidade/Alojamento
	Alta
	Transicao
	Baixa
	Baixa
	Natal

	Clima / Famtrips
	Calor
	Ideal
	Bom
	Fresco
	Frio

	Vindimas activas
	Nao
	Sim
	Final
	Nao
	Nao

	Agenda operadores
	Ferias
	Retoma
	Activo
	Feiras
	Natal

	Conflitos locais
	Gualt.
	Livre
	Livre
	Nicolinas
	Festas

	NOTA GLOBAL
	4/10
	9/10
	7/10
	6/10
	2/10





  3. PROPOSTA DE EVENTO  
  Estrutura, programacao e escala
3.1 Escala Recomendada - Cenario B

	Parametro
	Cenario A (Min.)
	Cenario B Recomendado

	Operadores internacionais
	Ate 80
	100-150

	Paises representados
	12
	18

	Rotas famtrip
	5
	8

	Dias de evento
	4
	5

	Produtores na Feira
	20
	35+

	Orcamento total
	195.000 EUR
	345.000 EUR

	Apoio publico
	70.000 EUR (36%)
	100.000 EUR (29%)

	Impacto economico est.
	500K+ EUR
	1,5M+ EUR

	Retorno / EUR1 publico
	7,1
	15,0



3.2 Programacao dos 5 Dias
1. Dia 1 - Chegada e Abertura: Credenciamento na Praca de Santiago - Visita ao Castelo e Paco dos Duques - Sessao institucional - Jantar de gala no Paco dos Duques.
1. Dia 2 - Negocios e Produtores: Feira de Produtores do Minho - Rodadas B2B pre-agendadas - Paineis tematicos - Degustacao de Vinho Verde em vindima.
1. Dia 3 - Dia das Famtrips: Partida simultanea das 8 vans - Imersao nas rotas tematicas - Jantar de reconexao.
1. Dia 4 - Co-criacao e Parcerias: Workshop de co-criacao de roteiros - Assinatura de cartas de intencao - Cerimonia de encerramento na Pousada Mosteiro.
1. Dia 5 - Extensao Regional (opcional): Braga - Viana do Castelo - Barcelos - Famalicao - Vale do Douro - Porto.

3.3 As 8 Rotas Famtrip
1. Rota 01 - Origens de Portugal (Historica): Castelo, Paco dos Duques, Citania de Briteiros, Museu Alberto Sampaio.
1. Rota 02 - Sabores do Minho (Gastronomica): Quinta de Vinho Verde em vindima, aula com chef, docaria conventual.
1. Rota 03 - Minho Verde (Natureza): Monte da Penha, Rio Ave, Parque Nacional Peneda-Gerez.
1. Rota 04 - Guimaraes que Faz (Industrial): Empresas texteis e de calcado de excelencia, Rede de Turismo Industrial.
1. Rota 05 - Bordados e Oficios (Criativa): Oficinas de bordados, Zona de Couros, filigrana, artesaos em actividade.
1. Rota 06 - Pousada e Bem-Estar (Slow Luxury): Pousada Mosteiro, Termas das Taipas, degustacao privada.
1. Rota 07 - Caminho de Santiago (Espiritual): Guimaraes no Caminho Central Portugues.
1. Rota 08 - Viver como Local (Comunitaria): Quintas pedagogicas, familias agricolas, colheita e cozinha comunitaria.

3.4 Criterios de Seleccao de Operadores
1. Actividade profissional: Operador de turismo, agencia receptiva ou OTA com actividade comprovada em turismo internacional.
1. Diversidade geografica: Minimo 15 paises distintos representados. Nenhum pais representa mais de 20% do total.
1. Compromisso de seguimento: Relatorio de implementacao 90 dias apos o evento descrevendo roteiros criados ou acordos formalizados.



  4. ECOSSISTEMA LOCAL E TURISMO DE ACOLHIMENTO  
  O territorio no centro - nao na margem
4.1 Principio Estruturante
O evento existe para o territorio. Os operadores internacionais sao o meio - o ecossistema local e o fim.

4.2 Os 8 Actores do Ecossistema Local

	Actor Local
	Quem sao
	Beneficio Concreto

	Produtores Rurais
	Quintas Vinho Verde, queijeiros, apicultores
	Vendas directas + catalogo digital permanente

	Artesaos e Criatividade
	Bordados, filigrana, ceramica, calcado artesanal
	Demonstracao ao vivo + matchmaking B2B + kits boas-vindas

	Industria Local
	Textil, calcado, biotecnologia, Turismo Industrial
	Sessao 'Made in Guimaraes' + proposta MICE

	Alojamento Local (AL)
	Casas rurais, quintas, solares, AL urbano
	Programa 'Dormir no Territorio' - min. 30% dormidas

	Guias e Animacao
	Guias certificados, musicos e artistas locais
	2 guias/rota famtrip + animacao 100% local

	Restauracao Local
	Tabernas, chefs com identidade regional
	Min. 80% ingredientes de fornecedores do municipio

	Comercio Local
	Adegas, confeitarias, cooperativas
	Integracao nos roteiros + visibilidade internacional

	Comunidade Anfitria
	Cidadaos, estudantes, voluntarios
	Sessao publica + 50+ empregos temporarios locais



4.3 Protocolo 'Compra Local Primeiro'

	Categoria
	Quota Local
	Fornecedores Tipo
	Meta Financeira

	Alimentacao e Bebidas
	80%+
	Quintas, produtores DOP/IGP
	60.000+ EUR compras locais

	Textil e Decoracao
	90%+
	Empresas texteis de Guimaraes
	Kits boas-vindas 100% locais

	Artesanato e Brindes
	100%
	Artesaos certificados
	Zero brindes genericos

	Animacao Cultural
	100%
	Artistas e musicos locais
	Zero artistas externos ao Minho

	TOTAL COMPRAS LOCAIS
	70%+
	Fornecedores do Municipio
	120.000+ EUR injectados localmente



4.4 Programa 'Dormir no Territorio'
1. Nivel Ancora (30% dormidas): Pousada Mosteiro de Guimaraes.
1. Nivel Territorio (min. 30% dormidas): AL certificado do concelho - briefing personalizado, kit local, historia da casa.
1. Nivel Parceiro (max. 40% dormidas): Hoteis do concelho apos esgotamento dos niveis anteriores.

4.5 Comunidade Anfitria
1. Sessao Publica no Largo da Oliveira: Concerto de musica tradicional e artesanato - estimativa 500 residentes presentes.
1. Embaixadores Locais: 20 cidadaos seleccionados para acompanhar grupos de operadores.
1. Voluntariado: 30 estudantes da Universidade do Minho com formacao em turismo e protocolo.



  5. MODELO FINANCEIRO  
  Orcamento completo - Receitas, Despesas e Contingencia
5.1 Receitas - Estrutura de Financiamento

	Fonte de Financiamento
	Cenario A
	Cenario B
	Cenario C

	Apoio Publico (Camara + Turismo PT + TPNP)
	70.000
	100.000
	150.000

	Patrocinios Ouro / Prata / Bronze
	70.000
	145.000
	240.000

	Naming Rights de Sessoes
	6.000
	10.000
	20.000

	Inscricoes de Operadores
	28.000
	50.000
	88.000

	Expositores / Produtores Locais
	8.000
	20.000
	45.000

	Press Trip e Media / Digital
	13.000
	20.000
	47.000

	TOTAL RECEITAS (EUR)
	195.000
	345.000
	590.000



5.2 Orcamento de Despesas Detalhado - Cenario B
Orcamento de despesas do Cenario B: 333.000 EUR em 10 categorias. Valores baseados em orcamentos de mercado e benchmarks de eventos similares (Girona Food Fest, Wine Tourism Conference Lisboa, Douro Valley Summit).

	Categoria de Despesa
	Valor EUR
	% Total
	Principais Rubricas

	Alojamento e Espacos
	65.000
	19,7%
	Pousada Mosteiro - Paco Duques (gala) - Vila Flor (3 dias) - Montagem

	Alimentacao e Bebidas (F&B)
	55.000
	16,7%
	Jantar gala - Almofos 5 dias - Coffee breaks - Degustacao - Jantar famtrips

	Transportes e Logistica
	38.000
	11,5%
	Transfers aeroporto - 8 vans famtrips - Shuttles - Logistica materiais

	Producao e Audiovisual
	35.000
	10,6%
	Som/projecao 5 salas - Video e drone - Streaming - Interpretacao PT/EN/ES

	Comunicacao e Marketing
	40.000
	12,1%
	Agencia integrada - Website - Pub. digital - RP internacional - Impressao

	Programa e Conteudo
	22.000
	6,7%
	Cachets speakers - Workshops - Guias - Animacao cultural - Kits

	Equipa e Recursos Humanos
	45.000
	13,6%
	Director projecto - Coordenador - Gestor comunicacao - Equipa evento

	Seguros e Administrativo
	13.000
	3,9%
	Seguro evento - Seguro cancelamento - Contabilidade - Juridico

	Sustentabilidade e Carbono
	3.500
	1,1%
	Calculadora carbono - Certificacao FSC - Compostagem - Certificador

	Reserva Imprevistos (5%)
	16.500
	5,0%
	Reserva obrigatoria - aprovacao comissao de gestao

	TOTAL DESPESAS
	333.000
	100%
	Margem positiva: 12.000 EUR



Benchmarks: alojamento/noite (parceiro) 75-90 EUR; refeicao/pax 22-25 EUR; transfer aeroporto/pax 30-40 EUR; guia bilingue/dia 400-600 EUR; producao audiovisual/dia 1.800-3.200 EUR. Fontes: cotacoes de mercado e Turismo de Portugal 2023.

5.3 Justificacao das Principais Rubricas
Alojamento e Espacos - 65.000 EUR (19,7%)
A cedencia do Paco dos Duques e do Castelo pela Camara Municipal (valorizada em 20.000-30.000 EUR) nao esta contabilizada - representa apoio em especie adicional. O Centro Cultural Vila Flor e o espaco principal para sessoes plenarias (3 dias x 3.000 EUR/dia).
Equipa e Recursos Humanos - 45.000 EUR (13,6%)
Director de projecto a tempo inteiro 6 meses (15.000 EUR) + coordenador de producao (7.000 EUR) + gestor comunicacao (5.500 EUR) + gestor parcerias (5.000 EUR) + equipa evento (6.000 EUR) + consultoria turismo internacional (5.500 EUR para 80h).
Reserva para Imprevistos - 16.500 EUR (5%)
Norma da industria para eventos de 1.a edicao. Utilizacao sujeita a aprovacao da comissao de gestao com prestacao de contas no relatorio final.

5.4 Plano de Contingencia Financeira
1. Gatilho 1 - Cenario A (8 meses antes): Se confirmacoes <80 operadores e patrocinios confirmados <100.000 EUR, activa Cenario A com reducao proporcional de todas as rubricas.
1. Gatilho 2 - Reducao de Despesas (6 meses antes): Se patrocinios confirmados <60% da meta, reduz comunicacao (-20%), producao (-15%) e programa (-10%).
1. Gatilho 3 - Cancelamento (4 meses antes): Se confirmacoes <50 operadores e patrocinios <40% da meta, reuniao de emergencia com a Camara para decisao conjunta.
O seguro de cancelamento cobre 80% das despesas ja comprometidas em caso de cancelamento por forca maior.

5.5 Retorno do Investimento Publico
Formula de calculo do impacto economico directo (Cenario B): 125 operadores x 180 EUR gasto medio/dia x 5 dias = 112.500 EUR x multiplicador 2,5 (Turismo de Portugal 2023) = 281.250 EUR x impacto indirecto = 1,5M+ EUR.

	Indicador de Retorno
	Cenario B
	Cenario C

	Impacto economico directo estimado
	1,5M+ EUR
	3M+ EUR

	Retorno por EUR1 de investimento publico
	15,0
	20,0

	Acordos comerciais formalizados
	40-60
	80-120

	Paises com Guimaraes nos catalogos
	18+
	22+

	Visitantes adicionais gerados (ano 1)
	2.000+
	5.000+

	Compras locais injectadas no municipio
	120.000+ EUR
	200.000+ EUR

	Empregos temporarios locais criados
	50+
	120+





  6. SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL  
  Compromisso formal e mensuravel
6.1 Politica de Sustentabilidade - 4 Pilares
1. Pilar 1 - Medir e Compensar: Calculadora de carbono para todos os participantes. Compensacao via projectos florestais certificados do Minho. Meta: evento carbon neutral na 1.a edicao. Parceiro certificador a identificar em parceria com a Camara Municipal (SGS Portugal, Bureau Veritas ou programa do Turismo de Portugal).
1. Pilar 2 - Residuos Zero: Dossies em papel FSC ou versao digital. Zero descartaveis em todo o evento. Compostagem de residuos organicos. Mobiliario reutilizavel.
1. Pilar 3 - Mobilidade Verde: Parceria CP - comboio Porto-Guimaraes em 57 min com bilhetes especiais. Shuttles electricos internos. Famtrips em bicicleta ou veiculos electricos sempre que possivel.
1. Pilar 4 - Fornecimento Responsavel: 100% produtos de epoca. Prioridade a agricultores biologicos e DOP/IGP. Vinho Verde com certificacao sustentavel. Textil de evento em algodao organico local.
A politica de sustentabilidade e condicao de elegibilidade para candidatura ao Portugal 2030 - Turismo Sustentavel e para programas Creative Europe.



  7. METRICAS DE IMPACTO NO ECOSSISTEMA LOCAL  
  Indicadores auditaveis e publicos
7.1 KPIs do Ecossistema - Relatorio Pos-Evento

	Indicador de Impacto Local
	Meta Minima
	Metodologia de Medicao

	Fornecedores locais do municipio (% compras)
	70%+
	Facturacao + contratos verificados

	Micro-produtores na Feira (<5 colaboradores)
	20+
	Candidatura + verificacao NIF

	AL do Concelho no Programa Dormir no Territorio
	15+
	Reservas + noites confirmadas

	Guias locais certificados empregues
	16+
	Contratos de prestacao de servico

	Compras totais a produtores locais
	40.000+ EUR
	Registos contabilisticos auditados

	Artesaos com acesso a matchmaking B2B
	15+
	Reunioes registadas na plataforma

	Empregos temporarios locais criados
	50+
	Recibos verdes + contratos

	Animacao e artistas locais (% total)
	100%
	Contratos verificados

	Acordos B2B formalizados no evento
	40+
	Cartas de intencao assinadas

	Relatorio entregue a Camara Municipal
	30 dias pos-evento
	Publicacao no portal do municipio





  8. ANALISE DE RISCO E VISAO PLURIANUAL  
  Identificacao, mitigacao e crescimento 2027-2029
8.1 Matriz de Risco

	Risco
	Probab.
	Impacto
	Medida de Mitigacao

	Inscricoes abaixo da meta
	Media
	Alto
	Gatilho Cenario A a 8 meses; campanha emergencia nos mercados prioritarios

	Patrocinios nao atingidos
	Media
	Alto
	Gatilho reducao despesas a 6 meses; lista alternativa pre-identificada

	Saida de parceiro ancora
	Baixa
	Alto
	Lista substitutos por categoria; clausula saida nos contratos (aviso 90 dias)

	Condicoes meteorologicas
	Baixa
	Medio
	Plano B famtrips em espacos cobertos; seguro cancelamento cobre forca maior

	Conflito de agenda imprevisto
	Baixa
	Alto
	Data alternativa reservada (semana seguinte)

	Cancelamento total
	Muito Baixa
	Critico
	Seguro cobre 80% custos; protocolo comunicacao; devolucao inscricoes em 14 dias



8.2 Visao Plurianual ORIGIN Summit 2027-2029

	Parametro
	Edicao 1 (2027)
	Edicao 2 (2028)
	Edicao 3 (2029)

	Cidade anfitria
	Guimaraes
	A definir - Pentagono
	A definir - Pentagono

	Nome da edicao
	Berco da Nacao
	A definir com cidade
	A definir com cidade

	Operadores
	100-125
	140-160
	160-200

	Paises representados
	18
	22
	26

	Orcamento total
	345.000 EUR
	450.000 EUR
	550.000 EUR

	Contexto 900 Anos
	Plenas comemoracoes
	Apogio celebracoes
	Legado pos-centenario

	Retorno / EUR1 publico
	15,0
	18,0
	22,0





  9. PROPOSTA DE PARCERIA A CAMARA MUNICIPAL  
  6 pedidos formais - 4 novos nesta versao
9.1 O Que Pedimos a Camara Municipal
1. 01 - Parceiro Fundador e Anfitriao: Validacao institucional, cedencia de espacos historicos, representacao nas sessoes plenarias e co-branding em toda a comunicacao.
1. 02 - Coordenacao do Mapeamento de Produtores [NOVO]: A Camara coordena o levantamento e pre-seleccao de produtores, artesaos, AL e guias locais elegiveis.
1. 03 - Protocolo Compra Local Primeiro [NOVO]: A Camara valida e certifica o protocolo de compra local - criterios de localizacao, qualidade e sustentabilidade.
1. 04 - Programa Dormir no Territorio [NOVO]: Articulacao com AHRESP para mapear e integrar o AL do concelho - garantindo min. 30% dos operadores em AL vimaranense.
1. 05 - Candidatura ao Portugal Events: Co-candidatura ao programa Portugal Events do Turismo de Portugal. Prazo: 1 de Setembro de 2025.
1. 06 - Relatorio de Impacto Publico [NOVO]: Camara recebe relatorio completo pos-evento com metricas de ecossistema, compras locais, emprego e acordos.

9.2 Candidaturas a Apoio Publico

	Programa
	Entidade
	Elegibilidade
	Prazo

	Portugal Events
	Turismo de Portugal
	MUITO ALTA
	1 Set. 2025

	Comissariado Nacional 900 Anos
	Ministerio da Cultura
	MUITO ALTA
	Abertura 2025

	Portugal 2030 - Turismo Sustentavel
	Fundos Europeus
	ALTA
	Janela 2025-26

	TPNP - Turismo Porto e Norte
	TPNP
	ALTA
	Candidatura directa

	Creative Europe - Cultural Heritage
	Uniao Europeia
	MEDIA
	Abr/Out anuais





  10. PROXIMOS PASSOS E CRONOGRAMA  
  Da aprovacao ao evento
10.1 Fases do Projecto
1. Fase 1 - Validacao Institucional (imediato): Aprovacao pela Camara Municipal - Protocolo assinado - Submissao Portugal Events (1 Set. 2025).
1. Fase 2 - Mapeamento Ecossistema (Meses 1-2): Levantamento produtores, AL, guias e artesaos - Publicacao criterios Selo Berco da Nacao.
1. Fase 3 - Estruturacao (Meses 3-6): Parcerias TAP, CP, Pousada Mosteiro - Equipa de producao - Protocolo compra local.
1. Fase 4 - Promocao Internacional (Meses 6-12): Roadshow Brasil (SP, RJ, BSB) - Campanha digital 6 mercados - Lancamento inscricoes.
1. Fase 5 - Preparacao (Meses 12-18): Confirmacao famtrips e guias - Press trips - Pre-agendamento B2B.
1. Fase 6 - Evento Setembro 2027: 5 dias - Guimaraes - 150 operadores - 22 paises - 8 rotas - Relatorio impacto em 30 dias.

10.2 Contactos
1. Email: info@bercodobundo.pt
1. Patrocinios: parcerias@bercodobundo.pt
1. Website: visitguimaraes.travel

"Do Berco da Nacao ao Berco da Inovacao. Guimaraes recebe o mundo em Setembro 2027."
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